2026年甘孜县“青春逐风・雪线骑行”

环城自行车赛实施方案

一、指导思想

全面落实全民健身国家战略，依托甘孜县独特的高原自然风光与生态体育资源，坚持安全第一、全民参与、公益普惠、文体融合的原则，面向全县青少年、机关干部及广大群众举办群众性自行车赛事。丰富我县全民健身活动载体，培育绿色健康的生活方式，进一步推动我县群众体育事业、青少年体育事业高质量发展，打造县域常态化、亲民化、特色化群众体育品牌赛事。

二、赛事主题

青春逐风踏雪线・健康骑行新甘孜

三、组织架构

1.主办单位：甘孜县人民政府；

2.承办单位：甘孜县教育和体育局、甘孜县自行车运动协会；

3.协办单位：甘孜县雪线之上体育文化有限责任公司；保障单位：县域志愿服务队、本地医疗保障小组、交通协助工作组；

四、赛事基本信息

1.赛事时间：2026年9月初（周末全天，具体日期待教体局审批后确定，避开降雨、极端天气）

2.赛事地点：甘孜县城区及近郊平整安全环城/市政观光道路（全程封闭社会车辆、路况平缓，适配高原骑行，无陡坡、无危险路段）

3.参与对象：全县适龄青少年、机关干部、职工、居民、骑行爱好者。

4.赛事性质：公益性全民健身自行车赛事，非商业、非盈利性质，免费报名参赛

五、分组设置与赛程距离

结合高原体能特点，适配不同年龄段人群身体素质，设置两大组别，分组计时、分别排名，以健身体验、全民健身推广为核心。

1.青少年组（12—17周岁）

参与要求：甘孜县适龄青少年，身体健康，无心脏病、哮喘、高原不耐受等基础疾病

2.成人组（18—55周岁）

参与要求：甘孜县机关企事业单位职工、干部、居民、骑行爱好者，身体健康，适应高原运动强度

骑行距离：环城赛道2圈，约16公里

赛事定位：群众全民健身、体能锻炼、阳光体育推广

六、报名方式与资格审核

1.报名时间：赛事启动前10天开启预报名，截止赛事前3天

2.报名渠道：线下门店登记+社群统一报名（甘孜县自行车运动协会、雪线之上骑行社线下报名点）

3.资格要求：青少年组需由监护人签署《安全知情同意书》；所有参赛者需承诺身体健康，适配高原户外运动，自愿参赛、遵守赛事纪律

4.报名限额：总人数控制在150人以内（青少年组50人、成人组100人），保障赛事安全有序

七、赛事流程（单日完整流程）

08:30—09:00 选手签到、物资领取、车辆检查、保险核验

09:00—09:20 开幕仪式：主持人开场、主办方致辞、安全规则宣讲、合影留念

09:20—09:30 集体热身：专业教练带领高原运动热身，预防运动损伤、高原不适

09:30 两组分批有序出发（青少年组优先出发，各组骑行2圈）

11:00 前所有选手陆续抵达终点，完成骑行

11:00—11:30 成绩公布、颁奖、全员合影、发放纪念礼品、赛事结束

八、安全保障与应急预案（核心重点）

本次赛事为高原户外群众赛事，严格落实安全办赛、万无一失原则，制定全方位保障方案：

1.路线安全保障：赛事前3次实地踏勘路线，全程选取平整、开阔、无险段、无陡坡的市政道路；赛事当日协调相关部门对赛事路段进行临时交通管控，禁止社会车辆通行；全程设置指路牌、警戒标识、补给点、应急停靠点。

2.人员安全保障：为所有报名参赛者统一购买单日户外运动意外险；配备专业骑行领队、收尾工作人员、志愿者，分段全程陪护；配备医护人员、应急药品（高反药品、防暑、外伤处理、补水物资），设置固定医疗点。

3.高原应急预案：针对高原天气多变、体能差异大的特点，分组出发、控制骑行节奏；设置多处补水、休息补给点，随时观察参赛者身体状态；出现头晕、乏力、高反、中暑等情况，立即停止运动，医护人员现场处置，严重者快速送医。

4.天气应急：遇降雨、大风、极端高温、雷雨等恶劣天气，立即延期或取消赛事，提前通知所有报名人员。

九、赛事纪律与须知

1.所有参赛者必须佩戴安全头盔、护具，骑行车辆需车况完好、制动正常

2.严格服从工作人员指挥，按规定路线骑行，不擅自离队、不逆行、不追逐打闹

3.青少年参赛者全程遵守赛事秩序，监护人全程知悉赛事风险

4.严禁酒后、身体不适、带病参加赛事

十、赛事意义

1.落实我县全民健身工作部署，丰富群众、青少年文体生活，补齐县域户外体育赛事短板。

2.推广绿色低碳、健康运动的生活方式，提升群众身体素质，增强青少年体育锻炼意识。

3.依托甘孜高原生态资源，打造小型、常态化、亲民化的县域群众体育赛事，助力文体旅融合发展。

4.凝聚县域群众体育氛围，推动我县自行车全民健身运动规范化、常态化发展。

十一、工作要求

1.高度重视安全工作，将人身安全、场地安全、天气安全贯穿赛事全程，压实各方责任。

2.规范赛事流程，严格人员报名审核、信息报备，做到底数清、台账全、可追溯。

3.做好赛事宣传、氛围营造，积极传递全民健身、阳光运动理念，展现甘孜群众良好精神风貌。

4.赛事结束后及时整理资料、总结工作，形成赛事简报、台账资料报送主管单位。

附件：2026年甘孜县“青春逐风・雪线骑行”环城自行车赛经费预算

甘孜县自行车运动协会

2026年7月10日

附件：

2026年甘孜县“青春逐风・雪线骑行”环城自行车赛经费预算

| 序号 | 项目 | 单价 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 奖金 |  | 10个 | 10200 | 青少年组、成人组各前5名：1500/1200/1000/800/600元 |
| 1 | 宣传物料与现场标识 | 14000 | 1 | 14000 |  |
| 2 | 参与证书 | 80 | 10个 | 800 |  |
| 3 | 纪念T恤 | 280 | 150件 | 42000 |  |
| 4 | 场地布置 | 20000 | 1个 | 20000 |  |
| 5 | 音响设备 | 4800 | 1套 | 4800 |  |
| 6 | 医疗急救与药品 | 6000 | 1套 | 6000 |  |
| 7 | 摄像师 | 1500 | 4人 | 6000 |  |
| 8 | 航拍师 | 2000 | 2人 | 4000 |  |
| 9 | 摄影师（云相册） | 2000 | 4人 | 8000 |  |
| 10 | 后期剪辑+渲染+调色+修图 | 3000 | 2人 | 6000 |  |
| 11 | 活动引导与安全督导执行 | 1000 | 4人 | 4000 |  |
| 12 | 志愿者与工作人员纪念品 | 150 | 50个 | 7500 |  |
| 13 | 主持人（开幕式+流程引导） | 4000 | 1人 | 4000 |  |
| 14 | 运动意外保险 | 80 | 150人 | 12000 |  |
| 15 | 补给物资（矿泉水） | 35 | 20件 | 700 |  |
| 13 | 成都-甘孜（物料运输） | 3000 | 1趟 | 3000 |  |
| 14 | 成都媒体人员、领航员住宿 | 300 | 20人/4天 | 24000 |  |
| 15 | 成都媒体人员餐补 | 100 | 20人/4天 | 8000 |  |
| 16 | 成都媒体人员交通 | 282 | 20人/2趟 | 11280 |  |
|  | 小计 |  |  | 196280 |  |